Towarzystwo Edukacyjne

„Wiedza Powszechna”

Adres biura: 80-952 Gdańsk,ul.Grunwaldzka 137

Adres siedziby: 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 21F/12

Tel./fax: (0 58)345 11 66, 557 42 76, tel.kom.0 608 503 039

e-mail: educator@wp.pl;www.tewp.org.pl

Gdańsk, 20.12.2007 r.

Fundacja Edukacja dla Demokracji

ul. Nowolipie 9/11

00-150 Warszawa

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy sprawozdanie końcowe .

Podstawowe dane o projekcie

Nazwa i dane  teleadresowe dotowanego:

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

80 461 Gdańsk, ul. Startowa 21F/12

tel./faks: 058 55742 76; 058 345 11 66

e-mail: educator@wp.pl

Nazwa projektu: Afryka – wielka i tajemnicza, czyli poznać, znaczy zrozumieć. Model edukacji rozwojowej dla szkół.

Numer umowy :ER-2007-14

Czas realizacji projektu :1.09.2007 r. – 30.11.2007 r.

Wysokość budżetu projektu : 23 890 zł

w tym z dotacji: 19 990 zl

w tym środki własne: 3 900 zl

Data otrzymania dotacji: 27.09.2007r.

Numer konta bankowego, na którym były złożone środki z dotacji ER

21 1240 2920 1111 0000 4499 2730

kwota do zwrotu – nie dotyczy , dotacja została wykorzystana w całości

Z wyrazami szacunku

Sprawozdanie merytoryczne

Podstawowe dane o projekcie

Nazwa  dotowanego: Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

Nazwa projektu: Afryka – wielka i tajemnicza, czyli poznać, znaczy zrozumieć. Model edukacji rozwojowej dla szkół.

Numer umowy : ER-2007-14

Streszczenie krótko przedstawiające zrealizowany projekt:

Nasz projekt miał na celu zapoznanie uczestników z istotą edukacji rozwojowej na przykładzie problemów kontynentu afrykańskiego. Wybraliśmy ten obszar, gdyż wiedza Polaków na ten temat jest znikoma i nie ma tradycji edukacyjnej w tym zakresie .Był skierowany do nauczycieli woj.pomorskiego i ich uczniów. Głównym założeniem było „pójście pod prąd” oficjalnemu, kształtowanemu przez media obrazowi Afryki i skupienie się przede wszystkim na bogactwie i różnorodności kulturowej, historii, problemach, ale także osiągnięciach Afryki. Znaczną część przedsięwzięcia  poświęciliśmy także na realizację  skutecznych metod pomocy państwom Południa poprzez własne inicjatywy lokalne i przykłady dobrych praktyk. Między innymi, zebraliśmy fundusze ( ok.2000 zł), które pozwoliły wesprzeć jedną z wiejskich szkół  afrykańskich, którą wybraliśmy we współpracy z Fundacją Freespirit, której misją jest stwarzanie szans edukacyjnych afrykańskim dzieciom i młodzieży, dla których podstawowe prawo do nauki znajduje się w kręgu marzeń.. Chodziło nam także o przełamywanie stereotypów i mitów na temat tego kontynentu – w tym celu wypracowaliśmy materiały edukacyjne w tym zakresie w trakcie przeprowadzonych w ramach projektu wykładów i warsztatów. Do celów projektu należało  także podniesienie stanu wiedzy i świadomości społecznej na temat problemów Trzeciego świata, zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwego handlu oraz uświadomienie ,że nasza pomoc jest potrzebna i skuteczna.

Zwięzły opis wykonanych działań – w nawiązaniu do zaplanowanych we wniosku

Projekt przebiegł zgodnie z planem i harmonogramem

Projekt był skierowany do  nauczycieli szkół województwa pomorskiego(30 osób), przede wszystkim ze środowisk małomiejskich i wiejskich, gdzie wiedza na temat edukacji globalnej czy też Afryki jest szczególnie nikła a i dostęp do tych informacji jest utrudniony, wszystkich poziomów nauczania.

Projekt  przebiegał wieloetapowo i  składał się z następujących przedsięwzięć:

a)	We wstępnej fazie, wraz z informacją o projekcie, została przygotowana aplikacja dla uczestników, na podstawie której została dokonana rekrutacja

b)	Rekrutacja uczestników przez pracowników Towarzystwa i rozesłanie informacji o uczestnictwie w projekcie oraz szczegółowym programie do zakwalifikowanych osób

c)	I sesja zajęć miała  charakter dwumodułowy , odbyła się w dn. 19.10.-20.10.2007 r. w Ośrodku szkoleniowym Tulipan w Gdańsku-Sobieszewie

Zajęcia odbywały się w formule bardzo intensywnej , do późnych godzin wieczornych, gdyż sesja musiała się zakończyć 20-tego wieczorem na skutek niemożliwych do przewidzenia  wcześniej okoliczności -  z powodu odbywających się następnego dnia przedterminowych wyborów , a wielu uczestniczących nauczycieli było członkami komisji wyborczych w swoich miejscowościach.

Uczestniczyło w niej  30   nauczycieli z następujących miejscowości : Chojnice, Przechlewo, Tczew, Żukowo, Borzestowo, Ostaszewo, Kartuzy, Chojniczki –Charzykowy, Pszczółki i Gdańsk.

Przeprowadzono 6 godz. wykładów oraz 14 godzin warsztatów i prezentacji – wykłady były wspólne dla wszystkich uczestników, warsztaty i prezentacje odbywały się w dwóch grupach:  dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych). Zajęcia odbywały się wg następującego porządku:   .

1)	Wykład1: „Wiekulturowy świat nie ma alternatywy”  - Michał Koss

2)	warsztaty pt: Działamy, ale jak? - w 2 grupach równolegle (nad wypracowaniem zasad gromadzenia i tworzenia własnych materiałów, tworzenia  standardu scenariuszy zajęć, tworzenia „półki bibliotecznej” i własnych projektów – Magdalena Honkisz

3)	prezentacje poświęcone edukacji rozwojowej, pt; „Edukacja rozwojowa w dokumentach i praktyce”

4)	Wykład2: „ Afryka wielka i tajemnicza” – wprowadzenie do tematu drugiego - – Wojciech Zięba

5)	 prezentacje organizacji, osób, instytucji i programów pomocowych oraz analiza merytorycznych tekstów źródłowych, filmów i programów edukacyjnych zajmujących się problematyką afrykańską w różnych aspektach – Magdalena Honkisz, Wojciech Zięba.

6)	warsztaty poświęcone pracy nad materiałami dydaktycznymi i projektami własnym niezbędnymi dla realizacji projektu  - Michał Koss

Podczas warsztatów zostały również przygotowane ramy  wielkiej międzyszkolnej, ogólnopomorskiej akcji pomocy dla jednej ze szkół w Afryce, w którą zostały zaangażowane szkoły realizujące projekt w postaci m.in imprez w swoim środowisku lokalnym, cegiełek, loterii itp. – ogółem w wyniku tych działań zebrano 2000 zł , które przekazano Fundacji Freespirit

d)	II sesja –  częściowo odbyła się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, gdzie mieszczą się zbiory z Afryki, a następnie cała grupa została przewieziona do miejsca zakwaterowania, gdzie zakończyła prace nad prezentacjami, materiałami dydaktycznymi i środowiskowymi przedsięwzięciami zajęciami na rzecz akcji „Szkoła to nie przywilej” w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej Przebieg

W trakcie II sesji przeprowadzone zostały :

1).wykład iwarsztaty muzealne na temat jak pracować z uczniami podczas lekcji muzealnej, na różnym poziomie percepcji

( M.Kujot, M.Staporek)

2)	warsztaty na  przykładzie kultury plemion afrykańskich – wypracowanie scenariuszy zajęć dla uczniów różnych poziomów nauczania –  M.Koss, M Honkisz

3).	wykład „ Afryka to niezamknięty zestaw pytań do wszystkich” – wykład podsumowujący oparty o idee spotkania  międzykulturowego oraz wyzwań poznawczych i praktycznych z nimi związanych – Adam Kosidło

3)	warsztaty - praca nad  scenariuszami lekcji i materiałami do „półki bibliotecznej” stworzonych przez uczniów zbiorów i materiałów edukacyjnych na tematy objęte projektem – M.Honkisz

4)	dopracowanie i prezentacja projektów przedsięwzięć lokalnych, imprez środowiskowych związanych z TEG, opracowanie formuły sprawozdania, które można będzie wykorzystać w dalszej pracy dydaktycznej, edukacyjnej.

5)	dopracowanie ram wystawy, która zostanie zaprezentowana w Urzędach Miast i Gmin województwa pomorskiego

6)	przyjęcie form pomocy organizowanej na rzecz III Świata, które można popularyzować w swoim środowisku lokalnym, jak sprawiedliwy handel, adopcja serca, kampanie UNICEF i UNESCO, działalność Polskiej Akcji Humanitarnej i kościoła.

7)	Przyjęcie ostatecznej formuły akcji „Szkoła nie jest przywilejem”

Wyszczególnienie osiągniętych rezultatów ilościowych i jakościowych

w nawiązaniu do zaplanowanych we wniosku

Osiągnięto założone  rezultaty zaplanowane we wniosku tj:

- dzięki realizacji projektu poprzez przeprowadzenie serii szkoleń dwumodułowych (wykłady i warsztaty) dla nauczycieli - bezpośrednich uczestników projektu – w efekcie uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę w zakresie będącym przedmiotem projektu oraz umiejętności potrzebne dla realizacji celów naszego przedsięwzięcia i własnych przedsięwzięć uczestników

- zostały przygotowane, opracowane i uporządkowane materiały niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia

- uczestnicy zostali zapoznani z  instytucjami działającymi na rzecz państw Południa,

- została stworzona strony internetowej, gdzie jest dokonywana prezentacja dobrych praktyk i możliwości realizacji własnych przedsięwzięć

- zrealizowano szereg lokalnych imprez popularyzujących idee edukacji rozwojowej w szkołach województwa pomorskiego (wystawy, prelekcje , udział w konkursie)

- bezpośredni uczestnicy projektu  zostali zapoznani z kulturą oraz problemami Afryki

- zostały wypracowane  materiały w ramach przedsięwzięcia, które zostały umieszczone na stronie  http://tewp.afryka.prv.pl/

- zrealizowano pomorską akcję „Szkoła to nie przywilej”, dzięki której wsparto materialnie  jedną z małych, wiejskich afrykańskich szkół w Moree

Jedynym planowanym  rezultatem , którego nie udało się uzyskać było zamieszczenie materiałów w postaci wkładki w lokalnych mediach z powodu nieodpowiadającego im terminu;są prowadzone rozmowy na temat możliwości zrealizowania tego zamierzenia w terminie późniejszym w odpowiadającym redakcjom Gazety Wyborczej Trójmiasto oraz Polska Dziennik Bałtycki

Przeprowadzona przez realizatorów ewaluacja wykazała, że wiedza o edukacji rozwojowej oraz o problemach w tym przypadku konkretnie kontynentu afrykańskiego w środowisku nauczycielskim woj.pomorskiego jest praktycznie żadna; co gorsza , nauczyciele w swoim myśleniu i działaniu posługują się stereotypami wywodzącymi się z  „ W pustyni  i puszczy” H.Sienkiewicza i  przekazują je swoim uczniom. Projekt objął tylko niewielką grupę nauczycieli, którzy mogą stać się liderami edukacji w tym zakresie w woj.pomorskim, lecz do uzyskania szerokiego i trwałego efektu w postaci przygotowania znaczącej grupy nauczycieli, którzy mogliby mieć rzeczywisty wpływ na wielu uczniów konieczne jest  coroczne powtarzanie takiego projektu przez kilka lat.